## Hoja1
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Tipo | Documento |  | Culminados | Pendientes | Responsable | cumplio | Fecha De culminacion
Implementación | Funcionamiento
| Uso de reportes |  |  |  | Wilder Cristiano Y Alexander Caceres | si | 2016-05-25
| Funciones especializadas, acordes con el negocio. |  |  |  | Wilder Cristiano Y Alexander Caceres | si | 2016-05-24
| Entregas de valor para el negocio(relación con los casos de uso) alineadas con los objetivos del proyecto |  |  |  | Wilder Cristiano Y Alexander Caceres | si | se hace entrega con cada sprint propuesto
| Coherencia con la documentación(diseño, arquitectura y patrones) |  |  |  | Natalia Ortiz y Johanna Velandia | si | 2016-05-20
Presentación:
| Despliegue de la solución servidor publico |  |  |  | Wilder Cristiano Y Alexander Caceres | si | 2016-05-25
| Interface Responsive (compatibilidad móvil) |  |  |  | Wilder Cristiano Y Alexander Caceres | si | 2016-05-25
| Manejo de repositorios (El integrante del grupo que no registre actividad no tendrá calificación) |  |  |  | Grupo de Trabajo | si | 28/2054/2016
Documentación | Requerimientos | Objetivos SMART |  |  | Grupo de Trabajo | si | 2016-02-16
|  | Modelado del negocio (Canvas) |  |  | Wilder Cristiano | si | 2016-02-10
|  | Documento de levantamiento de requerimientos (deseable IEE 830) |  |  | Wilder Cristiano Y Natalia ortiz | si | 2016-02-17
|  | Modelado de casos de Uso + fichas |  |  | Natalia Ortiz y Johanna Velandia | si | 2016-02-23
Diagrama de clases
|  | Diagrama de secuencia |  |  | Wilder Cristiano Y Alexander Caceres | si | 2016-02-23
| Planeación | Estimación |  |  | Wilder Cristiano | si | 2016-02-19
|  | Mookups |  |  | Alexander Caceres | si | 2016-02-29
|  | Estructura de desglose de trabajo |  |  | Wilder Cristiano Y Alexander Caceres | si | 2016-02-09
|  | Selección de metodología |  |  | Johanna Velandia | si | 2016-02-13
|  | Perfilado del equipo de trabajo |  |  | Natalia Ortiz | si | 2016-02-09
|  | Cronograma |  |  | Johanna Velandia | si | 2016-02-04
|  | Seguimiento de actividades fichas PSP,TSP (velocidad de código) |  |  | Natalia Ortiz y Johanna Velandia | si | 2016-03-06
| Diseño | Mínimos Arquitectura 4 +1 del sistema (50%) o Diagrama de infraestructura o Diagrama de capas –diagrama componentes o Conectores (Interfaces y protocolos) o Herramientas –frameworks |  |  | Natalia Ortiz | si | 2016-03-19
|  | Patrones de diseño (50%) o Uso de patrones en el diseño (distinto de la arquitectura del framework) - Diagramas UML de patrones usados o Enlaces a los repositorios. |  |  | Johanna Velandia | si | 2016-04-21
| Implementación | Documentación Código fuente. |  |  | Natalia Ortiz y Johanna Velandia | si | 2016-05-22
|  | Seguimiento del proyecto |  |  | Johanna Velandia | si | 2016-02-03
|  | BurnDown Chart –informes sobre el repositorio |  |  | Natalia Ortiz | si | 2016-04-14
|  | Costos –acuerdos – ANS |  |  | Grupo de Trabajo | si | 2016-02-18
| Pruebas | Plan de pruebas- unitarias, integración y sistema |  |  | Natalia Ortiz y Johanna Velandia | si | 2016-05-27
|  | Documentación Código fuente pruebas |  |  | Natalia Ortiz y Johanna Velandia | si | 2016-05-27
|  | Logs de pruebas. |  |  | Natalia Ortiz y Johanna Velandia | si | 2016-05-27