## Login
Complejidad estimada | Media
Tipo/Complejidad | Sigla | Baja | Media | Alta | Cantidad | CRUD LOGIN |  |  | Características generales del sistema | Nivel de influencia | Observacion
Entrada Interna | EI | 3 | 16 | 6 | 4 | Buscar | EQ | 1 | Comunicación de datos | 4 | La aplicación utilizara HTTP para comunicación desde el ambiente web
Salida externa | EO | 4 | 5 | 7 | 1 | Actualizar | EI | 1 | Procesamiento distribuido | 3 | La aplicación debera transferir el id y el pass en linea
Consulta externa | EQ | 5 | 0 | 6 | 0 | Insertar | EI | 2 | Perfomance (desempeño) | 1 | No fue requerido por el cliente un requerimiento especifico
Archivo logico interno | ILF | 7 | 20 | 15 | 1 | Listar | EO | 0 | configuración del equipamiento | 1 | Existen restricciones de infraestructura leves.
Archivo externo | EIF | 5 | 7 | 10 | 0 | Eliminar | EI | 0 | Volumen de transacciones | 2 | Se preveen picos en periodos de tiempo por procesos de actualizacion o revision
|  |  |  | PFSA | 48 | Reportes | EO | 0 | Entrada de datos on-line | 5 | La mayoria de registro de datos son online
[6 empty] | Tablas BD | ILF | 2 | Interfase con el usuario | 3 | El cliente definio 6 elementos a tener en cuenta sin embargo no especifico diseño
[9 empty] | Actualización on-line | 3 | La aplicación debera reflejar lasinserccione, modificaciones etc online sobre la base de datos
[9 empty] | Procesamiento complejo | 1 | Se requiere implementar pistas de auditoria
PFA | 46.08 | [7 empty] | Reusabilidad | 2 | Por politica de la organización no se reutiliza modulos importantes en otros desarrollos
[9 empty] | Facilidad de implementación | 0 | El cliente no especifico requerimientos al respecto
[9 empty] | Facilidad de operación | 3 | Se alineara la aplicación de acuerdo al PCN de la compañia
[9 empty] | Múltiples locales | 1 | Se dispone un unico ambiente productivo
[9 empty] | Facilidad de cambios | 2 | Las consultas e informes pueden ser flexibilizados
[9 empty] | FVA | 31

## Recuperacion Contraseña
Complejidad estimada | Media
Tipo/Complejidad | Sigla | Baja | Media | Alta | Cantidad | CRUD LOGIN |  |  | Características generales del sistema | Nivel de influencia | Observacion
Entrada Interna | EI | 3 | 12 | 6 | 4 | Buscar | EQ | 0 | Comunicación de datos | 5 | La aplicación utilizara HTTP para comunicación desde el ambiente web
Salida externa | EO | 4 | 5 | 7 | 1 | Actualizar | EI | 1 | Procesamiento distribuido | 4 | La aplicación debera transferir el id y el pass en linea y actualizar la recuperacion
Consulta externa | EQ | 5 | 0 | 6 | 0 | Insertar | EI | 2 | Perfomance (desempeño) | 4 | No fue requerido por el cliente un requerimiento especifico
Archivo logico interno | ILF | 7 | 20 | 15 | 1 | Listar | EO | 0 | configuración del equipamiento | 3 | Existen restricciones de infraestructura leves.
Archivo externo | EIF | 5 | 0 | 10 | 0 | Eliminar | EI | 0 | Volumen de transacciones | 3 | Se preveen picos en periodos de tiempo por procesos de actualizacion o revision
|  |  |  | PFSA | 37 | Reportes | EO | 0 | Entrada de datos on-line | 4 | La mayoria de registro de datos son online
[6 empty] | Tablas BD | ILF | 2 | Interfase con el usuario | 5 | El cliente definio 6 elementos a tener en cuenta sin embargo no especifico diseño
[9 empty] | Actualización on-line | 3 | La aplicación debera reflejar lasinserccione, modificaciones etc online sobre la base de datos
[9 empty] | Procesamiento complejo | 2 | Se requiere implementar pistas de auditoria
PFA | 39.96 | [7 empty] | Reusabilidad | 3 | Por politica de la organización no se reutiliza modulos importantes en otros desarrollos
[9 empty] | Facilidad de implementación | 1 | El cliente no especifico requerimientos al respecto
[9 empty] | Facilidad de operación | 2 | Se alineara la aplicación de acuerdo al PCN de la compañia
[9 empty] | Múltiples locales | 1 | Se dispone un unico ambiente productivo
[9 empty] | Facilidad de cambios | 3 | Las consultas e informes pueden ser flexibilizados
[9 empty] | FVA | 43

## Rol Gerente
entrada externa - EI | GERENTE
actualizar
insertar | Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta
eliminar | (EI) Entrada Externa | 3PF | 4PF | 6PF
| (EO) Salidad Externa | 4PF | 5PF | 7PF
salidad externa - EO | (EQ) Consulta Externa | 3PF | 4PF | 6PF
listar | (ILF) Archivo Logico Interno | 7PF | 10PF | 15PF
informes o reportes | (EIF) Archivo de Interfaz Externo | 5PF | 7PF | 10PF
consulta externa - EQ | Funciones | tipo | complejidad
buscar | Ingresar al sistema | EI | 4PF
| Recuperar Contraseña | EQ | 4PF
archivo logico interno - ILF | Ingresar Activos | EI | 4PF
tablas de base de datos | Modificar Activo | EI | 4PF
| Desactivar Activo | EI | 4PF
archivo de interfaz externo - EIF | Consultar Activo | EO | 5PF
| puntos de funcion sin ajustar (PFSA): |  | 25
| Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta | total
| (EI) Entrada Externa | 3PF | 4 * 4PF | 6PF | 16
| (EO) Salidad Externa | 4PF | 1 * 5PF | 7PF | 5
| (EQ) Consulta Externa | 3PF | 1 * 4PF | 6PF | 4
| (ILF) Archivo Logico Interno | 7PF | 0 * 10PF | 15PF | 0
| (EIF) Archivo de Interfaz Externo | 5PF | 0 * 7PF | 10PF | 0
|  |  |  | PFSA | 25
| Factor De Ajuste | Puntaje
| Comunicación de datos | 3
| Procesamiento distribuido | 5
| Objetivos de rendimiento | 4 |  | puntos de funcion ajustado
| Configuracion del equipamiento | 3 |  | formula
| Tasa de transacciones | 5 |  | PFA = PFSA * [0,65 + (0,01 * Factor de ajuste )]
| Entrada de datos en linea | 1
| Interfase con el usuario | 1 |  | PFSA = Puntos de funcion sin ajustar
| Actualizaciones en linea | 1 |  | PFA = Puntos de funcion ajustado
| procesamiento complejo | 5
| Reusabilidad del codigo | 1
| Facilidad de implemetacion | 1 |  | PFA = 25 * [0,65 + (0,01 * 32)]
| Facilidad de operación | 0 |  | PFA = 25 * [0,65 + 0,32]
| Instalaciones multiples | 1 |  | PFA = 25 * 0,97
| Facilidad de cambios | 1 |  | PFA = 24,25
| Factor de ajuste | 32
EXPLICACION DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACION
Para determinar el factor de ajuste se tuvo en cuenta el documento
"Determinación del nivel de influencia” que explica cómo sacar el puntaje
necesario para la calificación de las catorce características,
Se califico según la necesidad y funcionamiento del software teniendo en
cuenta la implementación, creación y especificación del
cliente y los resultados que se deberían dar.

## Entidad activos de informacion
Gestión de una entidad
GESTION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta
(EI) Entrada Externa | 3PF | 4PF | 6PF
(EO) Salidad Externa | 4PF | 5PF | 7PF
(EQ) Consulta Externa | 3PF | 4PF | 6PF
(ILF) Archivo Logico Interno | 7PF | 10PF | 15PF
(EIF) Archivo de Interfaz Externo | 5PF | 7PF | 10PF
Funciones | tipo | complejidad
Captura de activos | EI | 4PF
actualizacion de activos | EI | 4PF
eliminacion de activos | EI | 4PF
puntos de funcion sin ajustar (PFSA): |  | 12
Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta | total
(EI) Entrada Externa | 3PF | 3* 4PF | 6PF | 12
(EO) Salidad Externa | 4PF | 0 * 5PF | 7PF | 0
(EQ) Consulta Externa | 3PF | 0 * 4PF | 6PF | 0
(ILF) Archivo Logico Interno | 7PF | 0 * 10PF | 15PF | 0
(EIF) Archivo de Interfaz Externo | 5PF | 0 * 7PF | 10PF | 0
|  |  | PFSA | 12
Factor De Ajuste | Puntaje
Comunicación de datos | 3
Procesamiento distribuido | 5
Objetivos de rendimiento | 4 |  | puntos de funcion ajustado
Configuracion del equipamiento | 3 |  | formula
Tasa de transacciones | 5 |  | PFA = PFSA * [0,65 + (0,01 * Factor de ajuste )]
Entrada de datos en linea | 1
Interfase con el usuario | 1 |  | PFSA = Puntos de funcion sin ajustar
Actualizaciones en linea | 1 |  | PFA = Puntos de funcion ajustado
procesamiento complejo | 5
Reusabilidad del codigo | 1
Facilidad de implemetacion | 1 |  | PFA = 12 * [0,65 + (0,01 * 32)]
Facilidad de operación | 0 |  | PFA = 12 * [0,65 + 0,32]
Instalaciones multiples | 1 |  | PFA = 12 * 0,97
Facilidad de cambios | 1 |  | PFA = 11,64
Factor de ajuste | 32
EXPLICACION DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACION
Para determinar el factor de ajuste se tuvo en cuenta el documento
"Determinación del nivel de influencia” que explica cómo sacar el puntaje
necesario para la calificación de las catorce características,
Se califico según la necesidad y funcionamiento del software teniendo en
cuenta la implementación, creación y especificación del
cliente y los resultados que se deberían dar.

## Entidad Gestion de riesgos
Gestión de Riesgos sobre los activos de Información:
Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta
(EI) Entrada Externa | 3PF | 4PF | 6PF
(EO) Salidad Externa | 4PF | 5PF | 7PF
(EQ) Consulta Externa | 3PF | 4PF | 6PF
(ILF) Archivo Logico Interno | 7PF | 10PF | 15PF
(EIF) Archivo de Interfaz Externo | 5PF | 7PF | 10PF
Funciones | tipo | complejidad
generar la valoración | EO | 5PF
instaurar los controles | EI | 4PF
identificar riesgos | EO | 5PF
puntos de funcion sin ajustar (PFSA): |  | 14
Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta | total
(EI) Entrada Externa | 3PF | 1* 4PF | 6PF | 4
(EO) Salidad Externa | 4PF | 2 * 5PF | 7PF | 10
(EQ) Consulta Externa | 3PF | 0 * 4PF | 6PF | 0
(ILF) Archivo Logico Interno | 7PF | 0 * 10PF | 15PF | 0
(EIF) Archivo de Interfaz Externo | 5PF | 0 * 7PF | 10PF | 0
|  |  | PFSA | 14
Factor De Ajuste | Puntaje
Comunicación de datos | 3
Procesamiento distribuido | 5
Objetivos de rendimiento | 4 |  | puntos de funcion ajustado
Configuracion del equipamiento | 3 |  | formula
Tasa de transacciones | 5 |  | PFA = PFSA * [0,65 + (0,01 * Factor de ajuste )]
Entrada de datos en linea | 1
Interfase con el usuario | 1 |  | PFSA = Puntos de funcion sin ajustar
Actualizaciones en linea | 1 |  | PFA = Puntos de funcion ajustado
procesamiento complejo | 5
Reusabilidad del codigo | 1
Facilidad de implemetacion | 1 |  | PFA = 14 * [0,65 + (0,01 * 32)]
Facilidad de operación | 0 |  | PFA = 14 * [0,65 + 0,32]
Instalaciones multiples | 1 |  | PFA = 14 * 0,97
Facilidad de cambios | 1 |  | PFA = 13,58
Factor de ajuste | 32

## Entidad Gestion de usuarios
Gestión de Riesgos sobre los activos de Información:
Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta
(EI) Entrada Externa | 3PF | 4PF | 6PF
(EO) Salidad Externa | 4PF | 5PF | 7PF
(EQ) Consulta Externa | 3PF | 4PF | 6PF
(ILF) Archivo Logico Interno | 7PF | 10PF | 15PF
(EIF) Archivo de Interfaz Externo | 5PF | 7PF | 10PF
Funciones | tipo | complejidad
generar la valoración | EO | 5PF
instaurar los controles | EI | 4PF
identificar riesgos | EO | 5PF
puntos de funcion sin ajustar (PFSA): |  | 14
Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta | total
(EI) Entrada Externa | 3PF | 1* 4PF | 6PF | 4
(EO) Salidad Externa | 4PF | 2 * 5PF | 7PF | 10
(EQ) Consulta Externa | 3PF | 0 * 4PF | 6PF | 0
(ILF) Archivo Logico Interno | 7PF | 0 * 10PF | 15PF | 0
(EIF) Archivo de Interfaz Externo | 5PF | 0 * 7PF | 10PF | 0
|  |  | PFSA | 14
Factor De Ajuste | Puntaje
Comunicación de datos | 3
Procesamiento distribuido | 5
Objetivos de rendimiento | 4 |  | puntos de funcion ajustado
Configuracion del equipamiento | 3 |  | formula
Tasa de transacciones | 5 |  | PFA = PFSA * [0,65 + (0,01 * Factor de ajuste )]
Entrada de datos en linea | 1
Interfase con el usuario | 1 |  | PFSA = Puntos de funcion sin ajustar
Actualizaciones en linea | 1 |  | PFA = Puntos de funcion ajustado
procesamiento complejo | 5
Reusabilidad del codigo | 1
Facilidad de implemetacion | 1 |  | PFA = 14 * [0,65 + (0,01 * 32)]
Facilidad de operación | 0 |  | PFA = 14 * [0,65 + 0,32]
Instalaciones multiples | 1 |  | PFA = 14 * 0,97
Facilidad de cambios | 1 |  | PFA = 13,58
Factor de ajuste | 32

## Entidad gestion de reportes
Gestión de reportes
Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta
(EI) Entrada Externa | 3PF | 4PF | 6PF
(EO) Salidad Externa | 4PF | 5PF | 7PF
(EQ) Consulta Externa | 3PF | 4PF | 6PF
(ILF) Archivo Logico Interno | 7PF | 10PF | 15PF
(EIF) Archivo de Interfaz Externo | 5PF | 7PF | 10PF
Funciones | tipo | complejidad
generar reportes | EI | 4PF
puntos de funcion sin ajustar (PFSA): |  | 4
Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta | total
(EI) Entrada Externa | 3PF | 1* 4PF | 6PF | 4
(EO) Salidad Externa | 4PF | 0 * 5PF | 7PF | 0
(EQ) Consulta Externa | 3PF | 0 * 4PF | 6PF | 0
(ILF) Archivo Logico Interno | 7PF | 0 * 10PF | 15PF | 0
(EIF) Archivo de Interfaz Externo | 5PF | 0 * 7PF | 10PF | 0
|  |  | PFSA | 4
Factor De Ajuste | Puntaje
Comunicación de datos | 3
Procesamiento distribuido | 5
Objetivos de rendimiento | 4 |  | puntos de funcion ajustado
Configuracion del equipamiento | 3 |  | formula
Tasa de transacciones | 5 |  | PFA = PFSA * [0,65 + (0,01 * Factor de ajuste )]
Entrada de datos en linea | 1
Interfase con el usuario | 1 |  | PFSA = Puntos de funcion sin ajustar
Actualizaciones en linea | 1 |  | PFA = Puntos de funcion ajustado
procesamiento complejo | 5
Reusabilidad del codigo | 1
Facilidad de implemetacion | 1 |  | PFA = 4 * [0,65 + (0,01 * 32)]
Facilidad de operación | 0 |  | PFA = 4 * [0,65 + 0,32]
Instalaciones multiples | 1 |  | PFA = 4 * 0,97
Facilidad de cambios | 1 |  | PFA = 3,88
Factor de ajuste | 32

## Administrador - Gestor
| ADMINISTRADOR | [5 empty] | GESTOR
Entradas Externas | Tipo/Complejidad | Simple | Media | Compleja | Total | Entradas Externas | Tipo/Complejidad | Simple | Media | Compleja | Total
Insertar Usuario | Entradas Ext (EI) | 3PF | 4*4PF | 6PF | 16 | Insertar | Entradas Ext (EI) | 3PF | 3*4PF | 6PF | 12
Eliminar Usuario | Salidas Ext (EO) | 4PF | 5PF | 7PF | 0 | Eliminar | Salidas Ext (EO) | 1*4PF | 5PF | 7PF | 4
Actualizar Usuario | Busquedas Ext (EQ) | 3PF | 4PF | 6PF | 0 | Actualizar | Busquedas Ext (EQ) | 3PF | 4PF | 6PF | 0
Buscar Usuario | Archivos Logicos Internos(ILF) | 7PF | 1*10PF | 15PF | 10 |  | Archivos Logicos Internos(ILF) | 7PF | 1*10PF | 1*15PF | 10
| Archivos Logicos Extermino(EIF) | 5PF | 7PF | 10PF | 0 | Salidas Externas | Archivos Logicos Extermino(EIF) | 5PF | 7PF | 10PF | 0
Archivo logico Interno | Puntos de funcion sin ajustar(PFSA) |  |  |  | 26 | Generar Informes | Puntos de funcion sin ajustar(PFSA) |  |  |  | 26
Base de datos
| 1 | ¿Requiere respaldo recuperacion? |  |  | Puntaje | Archivo logico Interno | 1 | ¿Requiere respaldo recuperacion? |  |  | Puntaje
| 2 | ¿Requiere comunicación de datos? |  |  | 4 | Base de datos | 2 | ¿Requiere comunicación de datos? |  |  | 4
| 3 | ¿Tiene distribucion de funciones de procesamiento? |  |  | 3 |  | 3 | ¿Tiene distribucion de funciones de procesamiento? |  |  | 3
| 4 | ¿El desempeño es critico? |  |  | 4 |  | 4 | ¿El desempeño es critico? |  |  | 4
| 5 | ¿Corre en entorno externo con uso pesado? |  |  | 1 |  | 5 | ¿Corre en entorno externo con uso pesado? |  |  | 1
| 6 | ¿Requiere entrada de datos en linea? |  |  | 2 |  | 6 | ¿Requiere entrada de datos en linea? |  |  | 2
| 7 | ¿Tiene ventana de entradas multiples? |  |  | 3 |  | 7 | ¿Tiene ventana de entradas multiples? |  |  | 3
| 8 | ¿Campos maestros actualizados en linea? |  |  | 0 |  | 8 | ¿Campos maestros actualizados en linea? |  |  | 0
| 9 | ¿Son complejas entradas, salidas, busquedas de archivos? |  |  | 3 |  | 9 | ¿Son complejas entradas, salidas, busquedas de archivos? |  |  | 3
| 10 | ¿El procesamiento interno es complejo? |  |  | 5 |  | 10 | ¿El procesamiento interno es complejo? |  |  | 5
| 11 | ¿Se diseño el codigo para reuso? |  |  | 4 |  | 11 | ¿Se diseño el codigo para reuso? |  |  | 4
| 12 | ¿Incluye conversion e instalacion? |  |  | 0 |  | 12 | ¿Incluye conversion e instalacion? |  |  | 0
| 13 | ¿Se hacen instalaciones multiples en diferentes organizaciones? |  |  | 5 |  | 13 | ¿Se hacen instalaciones multiples en diferentes organizaciones? |  |  | 5
| 14 | ¿Debe simplificarse el cambio y facilidad de uso para el usuario? |  |  | 3 |  | 14 | ¿Debe simplificarse el cambio y facilidad de uso para el usuario? |  |  | 3
| FVA |  |  |  | 37 |  | FVA |  |  |  | 37
PFA
PFA = PFSA * [0,65 + (0,01 * Factor de ajuste )]
PFA = PFSA * [0,65 + (0,01 * Factor de ajuste )]
PFSA = Puntos de funcion sin ajustar
| PFSA = Puntos de funcion sin ajustar | [5 empty] | PFA = Puntos de funcion ajustado
PFA = Puntos de funcion ajustado
[7 empty] | PFA = 26* [0,65 + (0,01 * 37)] | 26.52
| PFA = 26* [0,65 + (0,01 * 37)] | 26.52