## Hoja1
Cantidad de Sprint | Puntos de trabajo
0 | 440
1 | 460
2 | 400
3 | 350
4 | 310
5 | 250
6 | 200
7 | 220
8 | 190
9 | 120
10 | 140
11 | 80
12 | 40
13 | 0
En las graficas se muestra el proyecto el cual fue planeado para 13 entregas, es decir 13 Sprint, comenzando con un puntaje de 440 puntos de trabajo, para terminar el proyecto se planeo un promedio por cada entrega de 50 puntos .
El Sprint 0 se cumplió normalmente dejando puntos para los siguientes Sprint, pero para el segundo Sprint el equipo cambió algunas estimaciones del trabajo restante lo que hizo subir los puntos, para los siguientes Sprint s hay una planeación buena aunque en algunos aumentamos el trabajo por las necesidad de la entrega sin embargo, hay que tener en cuenta que en los proyectos se hacen un montón de cambios en los requisitos.
Se puede suponer que el equipo espere avanzar de 40 horas o los puntos de algunos sprint, pero la tabla sólo muestra el progreso neto de 10. Se puede concluir dos cosas, fue el equipo más lento de lo esperado, o era más trabajo añadido.
Aunque en el grafico de barras no se ven puntos negativos, no se tienen que descartar las necesidades que va a tener el cliente, la cual nos llevara hacer un trabajo adicional y las barras creceran hacia abajo.
El gráfico es una parte esencial de cualquier proyecto ágil y es una manera para que el equipo pueda ver claramente lo que está sucediendo y cómo se está avanzando en cada sprint.