## cronograma
Item | actividades Diarias | Febrero de 2016 | [34 empty] | A cargo de
|  | semana 1 | [6 empty] | semana 1 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Organizar el grupo de trabajo | [35 empty] | Grupo de trabajo
2 | Seleccionar la empresa | [35 empty] | Grupo de trabajo
3 | Descripcion de la empresa | [35 empty] | Wilder Cristiano
4 | Estudio model Canvas | [35 empty] | Grupo de trabajo
5 | Elaboracion modelo Canvas | [35 empty] | Wilder Cristiano y Natalia Ortiz
6 | Correcion modelo Canvas | [35 empty] | Alexander Caceres y Johanna Velandia
7 | Elaboracion Business model canvas | [35 empty] | Grupo de trabajo
8 | Entrega Business model canvas poster | [35 empty] | Natalia Ortiz
9 | Investigacion fotamto IEEE 830 | [35 empty] | Grupo de trabajo
10 | Levantamiento de requerimientos | [35 empty] | Grupo de trabajo
11 | Entrega Levantamiento de Requerimientos | [35 empty] | Natalia Ortiz
12 | Estudio Metodologías ágiles - scrum | [35 empty] | Grupo de trabajo
13 | Puntos de funcion para : Validacion usuarios | [35 empty] | Wilder Cristiano
14 | Puntos de funcion para : Contraseña CRUD | [35 empty] | Wilder Cristiano
15 | Puntos de funcion para : 2 Roles con distintas vistas de interface | [35 empty] | Alexander Caceres
16 | Puntos de funcion para : 1 Rol con distintas vistas de interface | [35 empty] | Johanna Velandia
17 | Puntos de funcion para : Gestión de una entidad | [35 empty] | Johanna Velandia
18 | Puntos de funcion para : Recuperación de clave | [35 empty] | Natalia Ortiz
19 | Elaboracion casos de uso | [35 empty] | Grupo de trabajo
20 | Modificacion casos de uso | [35 empty] | Natalia Ortiz
21 | Entrega Taller CRUD usuarios | [35 empty] | Natalia Ortiz
22 | Elaboracion Mookups | [35 empty] | Wilder Cristiano y Alexander Caceres
Item | actividades Diarias | Marzo de 2016 | [34 empty] | A cargo de
|  | semana 1 | [6 empty] | semana 1 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | semana 5
|  | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
1 | Entrega de Mookups | [35 empty] | Johanna Velandia
2 | Creacion codigo de login | [35 empty] | Grupo de trabajo
3 | Creacion codigo de una funcionalidad | [35 empty] | Grupo de trabajo
4 | Elaboracion Sprint 0 | [35 empty] | Grupo de trabajo
5 | Entrega Sprint 0 | [35 empty] | Natalia Ortiz
6 | Entrega Primer 30% de Proyecto | [35 empty] | Natalia Ortiz
7 | Taller de Arquitectrua | [35 empty] | Grupo de trabajo
8 | Eleccion de arquitctura proyecto | [35 empty] | Grupo de trabajo
9 | Arquitectura del sistema | [35 empty] | Grupo de trabajo
Item | actividades Diarias | Abril de 2016 | [34 empty] | A cargo de
|  | semana 1 | [6 empty] | semana 1 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
1 | Burndown chart | [35 empty] | Grupo de trabajo
2 | ejercicio patrones caras | [35 empty] | Grupo de trabajo
3 | funcionalidad 3 | [35 empty] | Wilder Cristiano y Alexander Caceres
4 | Entrega Segundo 30% de Proyecto | [35 empty] | Wilder Cristiano
5 | Taller calidad de sw | [35 empty] | Grupo de trabajo
6 | Sprint 1: Funcionalidad ingresar activos | [35 empty] | Wilder Cristiano y Alexander Caceres
Item | actividades Diarias | Mayo de 2016 | [34 empty] | A cargo de
|  | semana 1 | [6 empty] | semana 1 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Sprint 2: Clases de calculo de riesgo | [35 empty] | Wilder Cristiano y Alexander Caceres
2 | Spirnt 3: sw funcionando | [35 empty] | Wilder Cristiano y Alexander Caceres
3 | Sprint 4: documentacion | [35 empty] | Natalia Ortiz y Johanna Velandia
4 | Sprint 5: entrega calculo de riesgo | [35 empty] | Wilder Cristiano y Alexander Caceres
5 | Sprint 6: Final de funcionalidad ingresar amenaza | [35 empty] | Wilder Cristiano y Alexander Caceres
6 | Spirnt 7: purebas de sw | [35 empty] | Natalia Ortiz y Johanna Velandia
7 | Entrega del proyecto | [35 empty] | Grupo de trabajo
8 | Presentacion del proyecto | [35 empty] | Grupo de trabajo